## 20220506（05.06~05.18）
领取 | 测试 | 类型 | 项目 | 编号 | 标题 | 备注 | 故事点
张骞 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7923 | 外呼关怀预售尾款催付/退款挽留/确认收货关怀 | 上个迭代转入 | 1
唐怿潇 | 俞润生 | 功能 | KS | 7818 | 快手实现多店铺绑定 |  | 2
唐怿潇 | 俞润生 | 功能 | KS | 7819 | 快手实现企业信息管理 |  | 1
唐怿潇 | 俞润生 | 功能 | KS | 7817 | 快手实现跨店铺转移短信 |  | 2
唐怿潇 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7938 | 系统设置增加对数字短信及语时外呼的默认成本配置 |  | 2
张骞 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7820 | 卡片短信支持通投及回落短信机制 |  | 待定
张骞 | 杨杭军 | 技术优化 | TB | 7876 | 淘宝通投发送速度优化 |  | 2
唐怿潇 | 俞润生 | 技术优化 | DY/TB/YZ/KS/JD | 7940 | 催付效果统计，提交失败的短信也计算了发送条数 |  | 1
廖云波 | 俞润生 | bug | TB | 7928 | 营销列表效果数据统计最长显示为15天的效果 |  | 0.5
张佳文 | 杨杭军 | 技术优化 | TB | 7939 | 接入api监控 |  | 1
乌益峰 | 俞润生 | 功能优化 | DY/TB/YZ/KS/JD | 7937 | 系统设置店铺的资产帐号显示其所对应的赫拉帐户 |  | 2
张佳文 | 杨杭军 | 功能优化 | TB | 7932 | CRM商业计费运营后台管理功能优化 |  | 1

## 20220421（04.21~05.04）
领取 | 测试 | 类型 | 项目 | 编号 | 标题 | 备注 | 故事点 | 故事点更新 | 当前进度
张佳文 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7919 | CRM商业化改造 |  | 3 | 3 | 已发布
朱乾力 | 俞润生 | 功能 | DY | 7828 | 抖店客户唯一标识由手机号换为openid |  |  | 12.5 | 测试完成
廖云波 | 张芳芳 | 功能 | DY/TB/YZ | 7921 | 提供商品增量同步接口 |  | 3 | 3 | 测试完成
张骞 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7923 | 外呼关怀预售尾款催付/退款挽留/确认收货关怀 | 人员调动，移入下迭代测试 | 3 | 3 | 编码完成
张骞 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7916 | 淘宝卡片短信必传兜底链接 |  | 0.5 | 0.5 | 测试完成
乌益峰 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7903 | 上传号码/上传订单号 营销，不能输入不存在的变量 |  | 2 | 2 | 已发布
乌益峰 | 俞润生 | 功能 | TB | 7616 | 省钱账单灰度控制 |  | 0.5 | 0.5 | 已发布
朱乾力 | 俞润生 | 功能 | TB | 7893 | 后台增加研发运维功能 |  | 1 | 1 | 已发布
廖云波 | 张芳芳 | 功能 | TB | 7925 | 【弹性】开放京东、快手订单增量接口供Ecrm/scrm |  |  | 2 | 测试完成
唐怿潇 | 俞润生 | 功能 | Hera | 7930 | 赫拉统一媒体类型、业务类型定义及展示 | 插入 |  | 1 | 测试完成

## 20220407（04.07~04.20） (hidden)
领取 | 测试 | 类型 | 项目 | 编号 | 标题 | 备注 | 故事点 | 故事点更新 | 当前进度
张骞 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7842 | 对接淘宝智能外呼关怀场景 | 上个迭代编码未完成转入 | 5 | 5 | 测试完成
张骞 | 杨杭军 | 功能 | Hera | 300 | 智能外呼单条发送 | 上个迭代编码未完成转入 | 3 | 3 | 测试完成
唐怿潇 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7864 | 场景营销增加外呼+短信营销能力 |  | 3 | 3 | 测试完成
朱乾力 | 俞润生 | 功能 | DY | 7828 | 抖店客户唯一标识由手机号换为openid | 先调研后再拆解细化issue | 待定 | 待定 | 调研完成
廖云波 | 张芳芳 | 功能 | Hera | 7889 | 替换新错误码体系 |  | 5 | 5 | 测试完成
朱乾力 | 俞润生 | 功能 | KS | 7887 | 上传订单号营销接入快手短信能力 |  | 2 | 2 | 测试完成
张佳文 | 俞润生 | 功能 | Hera | 7892 | 场景营销event是否计费需要根据计费规则来判定 |  | 2 | 2 | 测试完成
张佳文 | 俞润生 | 功能 | TB | 7891 | 淘宝通投是否计费需要根据计费规则来判定 |  | 1 | 1 | 测试完成
张佳文 | 张芳芳 | 功能 | TB | 7909 | 抓取分阶段付款订单的信息 |  |  |  | 测试完成

## 2022.5（03.24~04.06） (hidden)
领取 | 测试 | 类型 | 项目 | 编号 | 标题 | 备注 | 故事点 | 故事点更新 | 当前进度
朱乾力 | 俞润生 | 功能 | KS | 7828 | 快手短信能力对接 |  | 5 | 5 | 测试完成
廖云波 | 俞润生 | 功能 | Hera | 274 | 错误码规则调整 |  | 5 | 3 | 测试完成
廖云波 | 俞润生 | 功能 | TB | 7846 | 智能外呼充值 | 上个迭代转入 | 2 | 2 | 测试完成
唐怿潇 | 俞润生 | 功能 | TB | 7854 | 淘短链长度由18字改为20字 |  | 0 | 0 | 测试完成
张佳文 | 杨杭军 | 功能 | Hera | 293 | 消息发送结算逻辑统一 | 上个迭代转入 |  | 3 | 测试完成
张骞 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7815 | 对接淘宝智能外呼营销场景 | 上个迭代转入，测试完成立即发布 |  | 5 | 测试完成
张骞 | 杨杭军 | 功能 | Hera | 300 | 智能外呼单条发送 |  | 3 | 3 | 待开发
朱乾力 | 俞润生 | 功能 | Hera | 301 | 对提丰业务提交的短信签名增加审核机制 |  | 1 | 1 | 测试完成
张骞 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7842 | 对接淘宝智能外呼关怀场景 | 只做订单催付场景，目标：编码完成 | 5 | 5 | 编码中
唐怿潇 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7844 | 增加新的官方营销场景(仅对接短信) |  | 5 | 5 | 测试完成
乌益峰 | 杨杭军 | 功能 | DY/KS/JD/YZ | 7881 | 【插入】更新联系客服活码展示规则 |  |  | 1 | 已发布

## 2022.4（03.10~03.23） (hidden)
领取 | 测试 | 类型 | 项目 | 编号 | 标题 | 备注 | 故事点 | 故事点更新 | 当前进度
张骞 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7825 | 对接官方新的场景 | 上个迭代转入 |  | 8 | 测试完成
朱乾力 | 杨杭军 | 功能 | KS | 7828 | 快手短信能力对接 | 移除迭代 | 5 |  | 编码中
廖云波 | 俞润生 | 功能优化 | TB | 7837 | 数据赋能增加客户特征及会员等级筛选纬度 | 立即发布 | 3 | 3 | 测试完成
林涛 | 俞润生 | 功能优化 | TB/KS/JD/DY | 7836 | 系统内所有营销活动创建时筛选后满足及过滤后的人数/订单/手机号显示优化 |  | 5 | 5 | 测试完成
张佳文 | 杨杭军 | 功能 | Hera | 299 | 新增智能外呼账户体系 |  | 2 | 2 | 待测试
廖云波 | 俞润生 | 功能 | TB | 7846 | 智能外呼充值 |  | 2 | 2 | 待测试
张骞 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7815 | 对接淘宝智能外呼营销场景 |  |  |  | 编码中
张佳文 | 杨杭军 | 功能 | Hera | 293 | 消息发送结算逻辑统一 |  |  |  | 待测试
唐怿潇 | 俞润生 | bug | TB | 7728 | 短信回复列表-》批量回复预估人数错误 |  | 0.5 | 0.5 | 测试完成
唐怿潇 | 俞润生 | bug | TB | 7727 | 单点短信记录的buyer_phone会影响手机号营销已发过滤 |  | 0.5 | 0.5 | 测试完成
朱乾力 | 杨杭军 | 功能 | KS | 7850 | 【插入】快手增加指定订单号群发能力 | 客户需求，临时插入 |  | 2 | 已发布
张佳文 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7849 | 【插入】千牛侧边栏登录不再记录登录日志 | 性能优化，临时插入 |  | 0 | 测试完成
朱乾力 | 杨杭军 | 功能 | DY | 7851 | 【插入】抖音行业短信改用营销大变量模板发送 | 优化短信发送成功率，临时插入 |  | 2 | 已发布

## 2022.3（02.23~03.09) (hidden)
领取 | 测试 | 类型 | 项目 | 编号 | 标题 | 备注 | 故事点 | 故事点更新 | 当前进度
唐怿潇/林涛 | 杨杭军 | 功能 | YZ | 7809 | 有赞平台接入 | 不走迭代进度，截止03.04，编码完成 |  |  | 编码完成
朱乾力 | 杨杭军 | 功能 | KS | 7814 | 快手短信能力对接 | 接口调通，拆解issue |  |  | 调研完成
朱乾力 | 杨杭军 | 技术优化 | TB | 7816 | crm短信二期改造灰度代码删除 |  | 5 |  | 测试完成
张骞 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7825 | 对接官方新的场景 |  |  |  | 测试中
廖云波 | 俞润生 | 功能 | JD | 7538 | 客户关怀支持物流提醒：派件/签收活动 |  | 3 |  | 测试完成
廖云波 | 俞润生 | 功能 | JD | 7794 | 同步京东退款数据实现退款关怀能力 |  | 5 |  | 测试完成
乌益峰 | 杨杭军 | 功能 | KS/JD | 7810 | 应用内增加过期天数显示 |  | 0 |  | 测试完成

## 2022.2（01.19~01.30) (hidden)
领取 | 测试 | 类型 | 项目 | 编号 | 标题 | 备注 | 当前进度 | 故事点 | 故事点更新 | 更新原因 | 冒烟测试 | 预计提测时间 | 实际提测时间 | 测试完成时间 | 延迟原因 | 开卡时间 | deskcheck | 用例设计阶段
张骞/乌益峰 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7793 | 卡片短信上传自有OSS | 上个迭代转入 | 测试完成 | 5->2
朱乾力 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7807 | 淘宝二期改造-签名 |  | 测试完成 | 待定 |  |  |  |  | 2022/2/16 下午
林涛 | 俞润生 | 功能 | TB | 7801 | 淘宝二期改造-黑名单 |  | 已发布 | 3 |  |  |  |  | 2022/2/12 上午
林涛 | 俞润生 | 功能 | TB | 7808 | 淘宝二期改造-模板 |  | 测试完成 | 3 |  |  | 是 |  | 2022/2/16 下午
乌益峰 | 杨杭军 | 功能优化 | TB/DY/KS/JD | 7776 | 客户信息拆分为买家信息与最近收货人信息并分别执着行筛选 |  | 测试完成 | 1 |  |  |  | 2022/1/25 下午 |  |  |  | 已开卡
乌益峰 | 杨杭军 | 功能优化 | TB | 7775 | 统一系统内短信模板管理入口及页面 |  | 测试完成 | 1 |  |  |  | 2022/1/21 上午 |  |  |  | 2022/1/20 上午 | 2022/1/21 下午 | 设计中
唐怿潇 | 杨杭军 | 功能优化 | DY | 7720 | 抖音短信发送改为批量接口 |  | 测试完成 | 2
乌益峰 | 霍金凤 | 功能优化 | TB | 7796 |  |  | 已发布 | 0.5
唐怿潇 | 杨杭军 | bug | TB/DY/KS/JD | 7769 | 【立即发布】数据赋能下相关统计数据初始数据范围由90天调至730天 |  | 测试完成 | 2
乌益峰 | 霍金凤 | 功能 | TB | 7711 | 关怀增加：优先使用留言备注中的手机号发送 |  | 测试完成 | 0
林涛 | 杨杭军 | 功能 | Hera | 287 | 将赫拉消息管理中各业务统计中能正确统计淘宝通投短信的发送状态 |  | 测试完成 | 2 |  |  |  |  | 2022/1/21 下午 |  |  | 未开卡 | 未check
廖云波 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7797 | 场景营销-事件 |  |  | 待定 |  |  | 是
张骞 | 杨杭军 | 功能 | TB | 7798 | 场景营销-群发

## 2022.1（01.05~01.18） (hidden)
领取 | 编号 | 测试 | 类型 | 项目 | 标题 | 备注 | 当前进度 | 故事点 | 故事点更新 | 更新原因 | 冒烟测试 | 预计提测时间 | 实际提测时间 | 测试完成时间 | 延迟原因 | 开卡时间 | deskcheck | 用例设计阶段
唐怿潇 | 7669 | 杨杭军 | 功能 | DY | 客户分组-交易属性-新增交易类型 |  | 已发布 | 2->0 | 3 | 关怀/营销分组未考虑到
廖云波 | 7723 | 杨杭军 | 功能优化 | DY/KS/JD | 二次营销优化 |  | 已发布 | 3 ->0 | 3
唐怿潇 | 7722 | 霍金凤 | 功能优化 | DY/KS/JD | 营销列表将二次营销改为复制新建 |  | 已发布 | 3 ->0.5 | 2 | 多版本代码cherry_pick | 通过
朱乾力 | 270 | 杨杭军 | 功能优化 | Hera | 营销活动基于新审核规则调整优化 |  | 已发布 | 3 | 5 |  | 通过 | 1-13下午 | 1-14下午 |  |  |  |  | 评审通过
朱乾力 | 269 | 杨杭军 | 功能优化 | Hera | 模板审核列表基于新的审核规则调整 |  | 已发布 | [10 empty] | 评审通过
朱乾力 | 276 | 杨杭军 | 功能优化 | Hera | 审核列表调整 |  | 已发布 | [10 empty] | 评审通过
朱乾力 | 264 | 杨杭军 | 功能优化 | Hera | 签名申请列表基于新的审核规则优化调整 |  | 已发布 | [10 empty] | 评审通过
张骞/乌益峰 | 7741 | 霍金凤 | 功能 | TB | 增加卡片短信模板 | 转入下个迭代 | 编码中 | 5->2 | 2 |  |  | 1月11日下午 |  |  | 平台新发布后， 更改了校验规则，对入参进行了调整
乌益峰 | 7717 | 杨杭军 | 功能优化 | TB | 发布后强制页面刷新 |  | 已发布 | 0 | 0 |  |  | 1月6日下午 | 1月6日下午
林涛 | 284 | 杨杭军 | 功能 | Hera | 将消息管理下的店铺发送报告改用clickhouse数据进行实时统计 |  | 测试完成 | 2 | 2 |  | 通过 | 1月13日上午 | 1月13日上午 |  |  | 1月11日上午 |  | 评审通过
廖云波 | 282 | 霍金凤 | 功能 | Hera | 统一赫拉通道帐号体系 |  | 测试完成 | 1 | 1 |  |  | 1月14日上午 |  |  |  | 1月12日上午 | 1月12日下午
廖云波 | 283 | 霍金凤 | 功能 | Hera | 在帐号管理下增加成本配置 |  | 测试完成 | 1 | 1 |  |  | 1月11日下午 | 1月12日下午 |  | 需求后期统计，改做法了 | 1月11日上午 | 1月11日下午 | 评审通过
张佳文 | 7758 | 杨杭军 | 功能 | TB | 场景营销接口及实现方式调研 |  | 调研完成 | 暂定 | 5
朱乾力 | 7731 | 杨杭军 | 功能 | TB | ES模糊查询只能支持四个字符优化 |  | 测试完成 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1月14日上午 |  |  |  |  | 评审通过
唐怿潇 | 7751 | 杨杭军 | bug | DY/KS/JD/TB | 删除分类（包含分组）分组被真删 |  | 测试完成 | 1 | 1 |  |  | 1月10日下午 | 1月10日下午 |  |  | 1月10日下午 |  | 评审通过
张骞 | 7753 | 杨杭军 | bug | TB | 修改系统短信模板，模板类型不可修改 |  | 已发布 | 0 | 0 |  |  | 1月6日下午 | 1月6日下午 |  |  |  |  | 评审通过
张骞 | 7764 | 霍金凤 | 功能 | JD | 京东同步评价 |  | 测试完成 | 3 | 2 | 调研后订单号可以解密 | 通过 | 1月11日下午 |  |  | 改用新接口 |  |  | 评审通过
唐怿潇 | 7745 | 霍金凤 | 功能 | JD | 客户关怀新增催好评 |  | 测试完成 | 3 | 3 |  | 通过 | 1月14日下午 | 1月17日下午 |  |  | 1月12日上午10点 | 1月17日下午 | 评审通过
廖云波 | 7746 | 霍金凤 | 功能 | JD | 客户关怀新增好评答谢 |  | 测试完成 | 1 | 1 |  | 通过 | 1月11日下午 | 1月14日下午 |  |  | 1月7日上午10点 | 1月12日下午 | 评审通过
廖云波 | 7747 | 霍金凤 | 功能 | JD | 客户关怀新增中差评 |  | 测试完成 | 1 | 1 |  | 通过 | 1月11日下午 | 1月13日下午 |  |  | 1月7日上午10点 | 1月11日下午 | 评审通过
林涛 | 7743 | 杨杭军 | 功能 | JD/KS/DY | 统一各平台催付统计效果数据 |  | 测试完成 | 3 | 3 |  | 通过 | 1月11日下午 | 1月12日下午 |  |  | 1月6日下午 | 1月12日下午 | 评审通过
朱乾力 | 7766 | 杨杭军 | 功能 | DY | 将抖音的签名审核接入赫拉 | 弹性

## 迭代质量统计
迭代版本 | issue# | issue描述 | 开发责任人 | 测试责任人 | 转测故事点 | 测试轮次 | 回归不通过bug数 | bug总数 | 致命（10） | 严重（3） | 一般（1） | 提示（0.1） | DI值 | 冒烟测试 | 备注
2022.1 | 7669 | 客户分组-交易属性-新增交易类型 | 唐怿潇 | 杨杭军 | 3 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
2022.1 | 7723 | 二次营销优化 | 廖云波 | 杨杭军 | 3 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
2022.1 | 270 | 营销活动基于新审核规则调整优化 | 朱乾力 | 杨杭军 | 5 | 3 |  | 15 |  | 2 | 11 | 2 | 17.2 | 通过
2022.1 | 269 | 模板审核列表基于新的审核规则调整 | 朱乾力 | 杨杭军 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.1 | 276 | 审核列表调整 | 朱乾力 | 杨杭军 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.1 | 264 | 签名申请列表基于新的审核规则优化调整 | 朱乾力 | 杨杭军 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.1 | 7741 | 增加卡片短信模板 | 张骞/乌益峰 | 霍金凤 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.1 | 7717 | 发布后强制页面刷新 | 乌益峰 | 杨杭军 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.1 | 284 | 将消息管理下的店铺发送报告改用clickhouse数据进行实时统计 | 林涛 | 杨杭军 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
2022.1 | 282 | 统一赫拉通道帐号体系 | 廖云波 | 霍金凤 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
2022.1 | 283 | 在帐号管理下增加成本配置 | 廖云波 | 霍金凤 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 1 | 2 | 1.2
2022.1 | 7758 | 场景营销接口及实现方式调研 | 张佳文 | 杨杭军 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.1 | 7731 | ES模糊查询只能支持四个字符优化 | 朱乾力 | 杨杭军 | 0.5 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.1 | 7751 | 删除分类（包含分组）分组被真删 | 唐怿潇 | 杨杭军 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
2022.1 | 7753 | 修改系统短信模板，模板类型不可修改 | 张骞 | 杨杭军 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.1 | 7764 | 京东同步评价 | 张骞 | 霍金凤 | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 4 | 通过
2022.1 | 7745 | 客户关怀新增催好评 | 唐怿潇 | 霍金凤 | 3 | 3 |  | 12 |  | 1 | 4 | 7 | 7.7 | 通过
2022.1 | 7746 | 客户关怀新增好评答谢 | 廖云波 | 霍金凤 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 通过
2022.1 | 7747 | 客户关怀新增中差评 | 廖云波 | 霍金凤 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 通过
2022.1 | 7743 | 统一各平台催付统计效果数据 | 林涛 | 杨杭军 | 3 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.2 | 7793 | 卡片短信上传自有OSS | 张骞/乌益峰 | 杨杭军 | 5 | 2 |  | 8 |  | 1 | 2 | 5 | 5.5
2022.2 | 7807 | 淘宝二期改造-签名 | 朱乾力 | 杨杭军 | 2 | 3 | [6 empty] | 0
2022.2 | 7801 | 淘宝二期改造-黑名单 | 林涛 | 俞润生 | 3 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 通过
2022.2 | 7808 | 淘宝二期改造-模板 | 林涛 | 俞润生 | 3 | 2 |  | 10 |  |  | 7 | 3 | 7.3
2022.2 | 7776 | 客户信息拆分为买家信息与最近收货人信息并分别执着行筛选 | 乌益峰 | 杨杭军 | 1 | 2 |  | 5 |  |  | 3 | 2 | 3.2
2022.2 | 7775 | 统一系统内短信模板管理入口及页面 | 乌益峰 | 杨杭军 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3
2022.2 | 7720 | 抖音短信发送改为批量接口 | 唐怿潇 | 杨杭军 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
2022.2 | 7796 | 【立即发布】数据赋能下相关统计数据初始数据范围由90天调至730天 | 乌益峰 | 霍金凤 | 0.5 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.2 | 7769 | 当天是否有付款订单存在误判 | 唐怿潇 | 杨杭军 | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.2 | 7711 | 关怀增加：优先使用留言备注中的手机号发送 | 乌益峰 | 霍金凤 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.2 | 287 | 将赫拉消息管理中各业务统计中能正确统计淘宝通投短信的发送状态 | 林涛 | 杨杭军 | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.3 | 7816 | crm短信二期改造灰度代码删除 | 朱乾力 | 杨杭军 | 5 | 2 |  | 4 |  | 1 | 3 |  | 6
2022.3 | 7538 | 客户关怀支持物流提醒：派件/签收活动 | 廖云波 | 俞润生 | 3 | 2 |  | 8 |  | 2 | 5 | 1 | 11.1
2022.3 | 7794 | 同步京东退款数据实现退款关怀能力 | 廖云波 | 俞润生 | 5 | 2 |  | 9 |  | 2 | 7 |  | 13
2022.3 | 7810 | 应用内增加过期天数显示 | 乌益峰 | 杨杭军 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 3 |  | 3
2022.4 | 7825 | 对接官方新的场景 | 张骞 | 杨杭军 | 8 | 3 |  | 38 |  | 7 | 21 | 10 | 43
2022.4 | 7837 | 数据赋能增加客户特征及会员等级筛选纬度 | 廖云波 | 俞润生 | 3 | 2 |  | 6 |  |  | 5 | 1 | 5.1
2022.4 | 7836 | 系统内所有营销活动创建时筛选后满足及过滤后的人数/订单/手机号显示优化 | 林涛 | 俞润生 | 5 | 2 |  | 12 |  | 1 | 10 | 1 | 13.1
2022.4 | 7728 | 短信回复列表-》批量回复预估人数错误 | 唐怿潇 | 俞润生 | 0.5 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.4 | 7727 | 单点短信记录的buyer_phone会影响手机号营销已发过滤 | 唐怿潇 | 俞润生 | 0.5 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.4 | 7850 | 【插入】快手增加指定订单号群发能力 | 朱乾力 | 杨杭军 | 2 | 3 |  | 8 |  |  | 6 | 2 | 6.2
2022.4 | 7851 | 【插入】抖音行业短信改用营销大变量模板发送 | 朱乾力 | 杨杭军 | 2 | 3 |  | 7 |  |  | 7 |  | 7
2022.5 | 7871 | 对提丰业务提交的短信签名增加审核机制 | 朱乾力 | 张芳芳 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3
2022.5 | 7869 | 错误码规则调整 | 廖云波 | 张芳芳 | 3 | 3 |  | 8 |  | 1 | 4 | 3 | 7.3
2022.5 | 7828 | 快手短信能力对接 | 朱乾力 | 俞润生 | 5 | 3 |  | 17 |  | 2 | 12 | 3 | 18.3
2022.5 | 7846 | 智能外呼充值 | 廖云波 | 俞润生 | 2 | 2 |  | 6 |  |  | 2 | 4 | 2.4
2022.5 | 7854 | 淘短链长度由18字改为20字 | 唐怿潇 | 俞润生 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.5 | 301 | 对提丰业务提交的短信签名增加审核机制 | 朱乾力 | 俞润生 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.5 | 7881 | 更新京东、有赞、快手、抖店在线客服默认活码 | 乌益峰 | 杨杭军 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2022.5 | 7844 | 增加新的官方营销场景(仅对接短信) | 唐怿潇 | 杨杭军 | 5 | 2 |  | 3 |  | 2 | 1 |  | 7
2022.5 | 293 | 消息发送结算逻辑统一 | 唐怿潇 | 杨杭军 | 3 | 4 |  | 17 |  | 3 | 13 | 1 | 22.1
2022.5 | 299 | 新增智能外呼账户体系 | 唐怿潇 | 杨杭军 | 2
2022.5 | 7815 | 对接淘宝智能外呼营销场景 | 张佳文 | 杨杭军 | 5
20220407 | 7889 | 替换新错误码体系 | 廖云波 | 张芳芳 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7.3
20220407 | 7909 | 抓取分阶段付款订单的信息 | 唐怿潇 | 张芳芳 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20220407 | 7887 | 上传订单号营销接入快手短信能力 | 朱乾力 | 俞润生 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1.1
20220407 | 7892 | 场景营销event是否计费需要根据计费规则来判定 | 张佳文 | 俞润生 | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
20220407 | 7891 | 淘宝通投是否计费需要根据计费规则来判定 | 张佳文 | 俞润生 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
20220407 | 7842 | 对接淘宝智能外呼关怀场景 | 张骞 | 杨杭军 | 5 | 4 |  | 24 |  | 6 | 12 | 6 | 30.6
20220407 | 300 | 智能外呼单条发送 | 张骞 | 杨杭军 | 3
20220407 | 7864 | 场景营销增加外呼+短信营销能力 | 唐怿潇 | 杨杭军 | 3 | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1.1

## maint
Milestone | 创建时间 | 版本 | 编号 | 问题类型 | 故障等级 | 标题 | 原因
2022.1 | 2022-01-19 | 淘宝版 | 12394 | 代码问题 |  | 同步近两年数据，已删除商品未同步 | 两年历史订单同步，因考虑性能原因，没有调用之前的商品处理逻辑
2022.1 | 2022-01-25 | 淘宝版 | 12340 | 代码问题 | P3 | CRM店铺签名显示不正确 | hera发布签名重构逻辑，还未校验历史数据是否处理完成就发布了server服务导致，短时间内签名显示不正确
2022.3 | 2022-02-28 | 淘宝版 | 12631 | 代码问题 | P2 | 分组人数1.9万，短信余量3万＋，短信字数显示一条，任务跳短信不足的异常 | 通投计算字数的时候，没有将短链的http://去掉
2022.3 | 2022-02-28 | 淘宝版 | 12632 | 代码问题 | P1 | 客户短信发送选择不过滤，提示人数不足 | 发送的时候取模板id有问题，导致接口发送失败
2022.3 | 2022-02-28 | 淘宝版 | 12637 | 代码问题 | P3 | CRM修改店铺签名 显示系统开小差 | 未考虑这种情况，填写签名前后不需要【】，错误提示优化
2022.3 | 2022-03-01 | 淘宝版 | 12644 | 产品设计 | P3 | 流程化营销视频短信任务执行检测后预估发送人数问题 | 预计发送短信数只显示短信的数量，视频短信数没有显示
2022.3 | 2022-03-02 | 淘宝版 | 12654 | 代码问题 | P3 | 指定订单号群发上传表格后有效人数显示有问题 | 已发过滤筛选条件筛选时，把没有营销过的客户也过滤
2022.3 | 2022-03-03 | 淘宝版 | 12658 | 产品设计 | P3 | 视频短信，指定号码群发无法发送出去 | 发不出去是因为用户输入的手机号都在黑名单中，视频短信预估没有排除黑名单，排期重构解决
2022.4 | 2022-03-15 | 淘宝版 | 12731 | 代码问题 | P3 | 自动评价解释功能报错 | 自动评价的短信类型忘记匹配hera短信类型
2022.4 | 2022-03-23 | 淘宝版 | 12769 | 运维问题 | P3 | 客户分组-通过导入创建分组 无法下载导入文件模板 | 没有上传模板文件
2022.5 | 2022-03-28 | 抖音版 | 12791 | 代码问题 | P3 | 抖店CRM筛选“”备货中“”的条件出现的订单状态（备货中）与商家后台实际的订单状态不符（已关闭） | 订单修改手机号，导致订单同时出现在多个客户上。并且只有在最后一个客户上的订单会更新
20220421 | 2022-04-22 | 淘宝版 | 7 | 产品设计 |  | CRM大促短信营销内外营销结果数据不一致 | 内外统计周期不同
20220421 | 2022-05-05 | 快手版 | 10 | 代码问题 |  | 快手CRM-催付提醒-效果统计-发送短信条数显示错误